## TC 리스트
*** Test Case 작성용 엑셀 시트 *** Test Case 따라서 QA 진행하다가 버그 발생 시 트렐로에 관련 이미지 혹은 영상 첨부와 함께 올려줄 것 *** 여기는 QA 결과만 체크할 거라 담당자 코멘트는 다 트렐로에 할 것
| No | 콘텐츠 내용 | 시트 이름 | 상태 | 비고
| 1 | 로그인, 비밀번호 찾기, 회원가입 | 로그인 TC | 숨김 | 이슈 관리는 트렐로 확인

## 로그인 TC
테스트 내용 | 이슈 번호 | 카테고리 | 이슈 내용 | 담당자 | 0319 테스트 결과 | 1차 수정 완료일 | 2차 수정일 | 0322 테스트 결과 | 0327 테스트 결과 | 2차 테스트 코멘트 (지선) | 2차 수정 완료일 | 비고 | 문제 | 해결방안
로그인 화면 | 1 | 회원가입 | UI TEXT 겹침 현상 | 경훈 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 텍스트 ui 설정 수정 | 폰트 다름 | 인풋 필드 그룹에서 플레이스 홀더 온오프
비밀번호 재설정 | 2 |  | 스크립트 줄바꿈 필요 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE | [5 empty] | 디버그 로그에 \n 추가
회원가입 | 3 |  | 회원가입 입력 도중 다른 씬 이동 -> 다시 회원가입 씬으로 들어오면 이전에 입력 내용 남아있는 현상 | 민우, 경훈 | 버그 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | FALSE | TRUE |  |  | 리셋 스크립트 생성 후 필요 버튼 마다 설정
| 4 |  | 아무것도 입력하지 않고 확인 버튼 누르면 확인 버튼 비활성화됨 | 경훈, 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 회원가입 ui에 닉네임 ui 추가 필요
해결 여부 | 5 |  | 비밀번호 조건 미충족 시 확인 버튼 비활성화 | 민우 | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 당장 생각나는건 업데이트에 쓰는건데 현재 확인 버튼은 눌리지만 비밀번호 조건에 맞지 않으면 오류로 뜸 - 디버그 텍스트만 추가??
버그 | 6 |  | 비밀번호 조건 미충족 시 확인 버튼 비활성화 -> 로그인 화면으로 이동 시 스크립트 출력 오류 (회원가입 씬이 아니라 로그인 화면 씬에서 표시되고 있는 현상) |  | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
수정예정 | 7 |  | 회원가입에서 정보 입력하는 화면에서 TAB 기능 안 먹음 | 민우 | 수정완료 |  | 2024.03.25 | FALSE | TRUE |  |  | 의도 맞음 너무 비효율적인 업데이트라 수정 예정
수정완료 | 8 |  | 확인 눌렀을 때 회원가입 안 되는 현상 | 경훈, 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 9 |  | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 별도 작업 예정
| 10 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 11 |  | 어느 항목 하나라도 입력하지 않은 후 [가입하기] 버튼을 누르면 안내 메시지가 정상적으로 표시되는가? | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 12 |  | 모든 항목을 입력하고 [가입하기] 버튼을 누르면 가입 완료 안내 멘트가 정상적으로 표시되는가? | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 13 |  | DB의 User List 에 유저의 항목이 정상적으로 추가가 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | TRUE
| 14 |  | 정상적으로 회원가입한 후 로그인 화면으로 돌아오는가? | 민우 | 버그 |  | 2024.03.22 | FALSE | TRUE
| 15 |  | 인증번호가 오는 계정은 동글이의 꿈 계정이 맞는가?
| 16 |  | 계정 비밀번호 암호화된 거 표시됨 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | FALSE |  |  |  | 의도 맞음, 나중에 수정 필요함
| 17 |  | 로그인 서버 통신 오류 | 성민 | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 기초 통신 복구 | 채팅서버, P2P서버 X
| 18 |  | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 별도 작업 예정
| 19 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 20 |  | 빌드 버전이 정상적으로 표시되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 추후 별도 추가 예정
| 21 |  | 아이디 및 비밀번호 모두 입력한 후 버튼 누르면 다음 이벤트가 정상 작동하는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 22 |  | 아이디를 잘못 입력했을 시 관련 메시지가 표시되는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 23 |  | 비밀번호를 잘못 입력했을 시 관련 메시지가 표시되는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 24 | 비밀번호 찾기 | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? |  | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 25 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? |  | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 26 |  | 새로운 비밀번호와 비밀번호 재확인이 일치하면 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 27 |  | 새로운 비밀번호와 비밀번호 재확인이 일치하지 않은 경우 비밀번호 불일치 멘트가 정상적으로 표시되는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE |  | 디버그 텍스트를 화면에 추가해야함
| 28 |  | 변경된 비밀번호가 정상적으로 적용이 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 29 |  | 변경된 비밀번호가 DB에 정상적으로 수정이 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 30 |  | 가입되지 않은 이메일로도 비밀번호 변경 가능 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 이메일 입력 UI 제거 / 31번 항목 추가
| 31 |  | 이메일 입력 UI 제거가 정상적으로 되었는가? | 경훈 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 이메일 입력 UI 제거
| 32 |  | 다른 씬 이동하고 다시 들어왔을 때 이전 데이터가 남은 현상 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 33 |  | 비밀번호 조건 미충족임에도 불구하고 버튼은 클릭됨 (콘솔에는 변경 완료라고 표시) | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 34 |  | 비밀번호 조건 충족 했음에도 불구하고 비밀번호 변경안됨 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 해결 됐을지도?
| 35 | 기타 | 같은 이메일에 다른 비밀번호면 로그인 가능 -> 같은 이메일이면 로그인 불가능하게 수정 필요 |  | 재확인
| 36 | 회원가입 | 비밀번호 입력 실패 후 지우고 Shift + 아무 글자 누르면 이전 비밀번호가 나타남 | 경훈 | 재확인 |  |  | FALSE |  | 간헐적 발생 중, 재현 방법 발견 시 수정 |  | 로그인씬 비밀번호칸 (한글로 입력시) 오류 - 경훈
| 37 | 로그인 | 회원가입 후에 로그인 해야 로그인 씬으로 넘어가짐 (그냥 로그인 시 안 됨) |  | 재확인 |  |  | FALSE