## TC 리스트
*** Test Case 작성용 엑셀 시트 *** Test Case 따라서 QA 진행하다가 버그 발생 시 트렐로에 관련 이미지 혹은 영상 첨부와 함께 올려줄 것 *** 여기는 QA 결과만 체크할 거라 담당자 코멘트는 다 트렐로에 할 것
No | 콘텐츠 내용 | 시트 이름 | 상태 | 비고
1 | 로그인, 비밀번호 찾기, 회원가입 | 로그인 TC | 숨김 | 이슈 관리는 트렐로 확인
2 | 광장 | 광장 TC | 표시

## 로그인 TC (hidden)
테스트 내용 | 이슈 번호 | 카테고리 | 이슈 내용 | 담당자 | 0319 테스트 결과 | 1차 수정 완료일 | 2차 수정일 | 0322 테스트 결과 | 0327 테스트 결과 | 2차 테스트 코멘트 (지선) | 2차 수정 완료일 | 비고 | 문제 | 해결방안
로그인 화면 | 1 | 회원가입 | UI TEXT 겹침 현상 | 경훈 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 텍스트 ui 설정 수정 | 폰트 다름 | 인풋 필드 그룹에서 플레이스 홀더 온오프
비밀번호 재설정 | 2 |  | 스크립트 줄바꿈 필요 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE | [5 empty] | 디버그 로그에 \n 추가
회원가입 | 3 |  | 회원가입 입력 도중 다른 씬 이동 -> 다시 회원가입 씬으로 들어오면 이전에 입력 내용 남아있는 현상 | 민우, 경훈 | 버그 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | FALSE | TRUE |  |  | 리셋 스크립트 생성 후 필요 버튼 마다 설정
| 4 |  | 아무것도 입력하지 않고 확인 버튼 누르면 확인 버튼 비활성화됨 | 경훈, 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 회원가입 ui에 닉네임 ui 추가 필요
해결 여부 | 5 |  | 비밀번호 조건 미충족 시 확인 버튼 비활성화 | 민우 | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 당장 생각나는건 업데이트에 쓰는건데 현재 확인 버튼은 눌리지만 비밀번호 조건에 맞지 않으면 오류로 뜸 - 디버그 텍스트만 추가??
버그 | 6 |  | 비밀번호 조건 미충족 시 확인 버튼 비활성화 -> 로그인 화면으로 이동 시 스크립트 출력 오류 (회원가입 씬이 아니라 로그인 화면 씬에서 표시되고 있는 현상) |  | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
수정예정 | 7 |  | 회원가입에서 정보 입력하는 화면에서 TAB 기능 안 먹음 | 민우 | 수정완료 |  | 2024.03.25 | FALSE | TRUE |  |  | 의도 맞음 너무 비효율적인 업데이트라 수정 예정
수정완료 | 8 |  | 확인 눌렀을 때 회원가입 안 되는 현상 | 경훈, 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 9 |  | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 별도 작업 예정
| 10 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 11 |  | 어느 항목 하나라도 입력하지 않은 후 [가입하기] 버튼을 누르면 안내 메시지가 정상적으로 표시되는가? | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 12 |  | 모든 항목을 입력하고 [가입하기] 버튼을 누르면 가입 완료 안내 멘트가 정상적으로 표시되는가? | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 13 |  | DB의 User List 에 유저의 항목이 정상적으로 추가가 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | TRUE
| 14 |  | 정상적으로 회원가입한 후 로그인 화면으로 돌아오는가? | 민우 | 버그 |  | 2024.03.22 | FALSE | TRUE
| 15 |  | 인증번호가 오는 계정은 동글이의 꿈 계정이 맞는가?
| 16 |  | 계정 비밀번호 암호화된 거 표시됨 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | FALSE |  |  |  | 의도 맞음, 나중에 수정 필요함
| 17 |  | 로그인 서버 통신 오류 | 성민 | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 기초 통신 복구 | 채팅서버, P2P서버 X
| 18 |  | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 별도 작업 예정
| 19 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 20 |  | 빌드 버전이 정상적으로 표시되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 추후 별도 추가 예정
| 21 |  | 아이디 및 비밀번호 모두 입력한 후 버튼 누르면 다음 이벤트가 정상 작동하는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 22 |  | 아이디를 잘못 입력했을 시 관련 메시지가 표시되는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 23 |  | 비밀번호를 잘못 입력했을 시 관련 메시지가 표시되는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 24 | 비밀번호 찾기 | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? |  | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 25 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? |  | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 26 |  | 새로운 비밀번호와 비밀번호 재확인이 일치하면 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 27 |  | 새로운 비밀번호와 비밀번호 재확인이 일치하지 않은 경우 비밀번호 불일치 멘트가 정상적으로 표시되는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE |  | 디버그 텍스트를 화면에 추가해야함
| 28 |  | 변경된 비밀번호가 정상적으로 적용이 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 29 |  | 변경된 비밀번호가 DB에 정상적으로 수정이 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 30 |  | 가입되지 않은 이메일로도 비밀번호 변경 가능 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 이메일 입력 UI 제거 / 31번 항목 추가
| 31 |  | 이메일 입력 UI 제거가 정상적으로 되었는가? | 경훈 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 이메일 입력 UI 제거
| 32 |  | 다른 씬 이동하고 다시 들어왔을 때 이전 데이터가 남은 현상 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 33 |  | 비밀번호 조건 미충족임에도 불구하고 버튼은 클릭됨 (콘솔에는 변경 완료라고 표시) | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 34 |  | 비밀번호 조건 충족 했음에도 불구하고 비밀번호 변경안됨 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 해결 됐을지도?
| 35 | 기타 | 같은 이메일에 다른 비밀번호면 로그인 가능 -> 같은 이메일이면 로그인 불가능하게 수정 필요 |  | 재확인
| 36 | 회원가입 | 비밀번호 입력 실패 후 지우고 Shift + 아무 글자 누르면 이전 비밀번호가 나타남 | 경훈 | 재확인 |  |  | FALSE |  | 간헐적 발생 중, 재현 방법 발견 시 수정 |  | 로그인씬 비밀번호칸 (한글로 입력시) 오류 - 경훈
| 37 | 로그인 | 회원가입 후에 로그인 해야 로그인 씬으로 넘어가짐 (그냥 로그인 시 안 됨) |  | 재확인 |  |  | FALSE

## 광장 TC
콘텐츠 | 이슈 번호 | 카테고리 1 | 카테고리 2 | 내용 | 결과(T/F) | 담당자 | 수정여부 | 비고
광장 | 1 | 접속 | 기능 | 로그인 후 정상적으로 광장에 캐릭터가 잘 배치가 되는가?
| 2 |  | 기능 | 광장에 유저 접속이 정상적으로 확인이 되었는가?
| 3 |  | 기능 | 유저의 캐릭터가 광장의 유저 생성 범위 내에 배치가 되는가?
| 4 | 캐릭터 | 조작 | 광장에서 W 키를 입력하면 캐릭터가 앞으로 잘 이동하는가?
| 5 |  | 조작 | 광장에서 S 키를 입력하면 캐릭터가 뒤로 잘 이동하는가?
| 6 |  | 조작 | 광장에서 A 키를 입력하면 캐릭터가 왼쪽으로 잘 이동하는가?
| 7 |  | 조작 | 광장에서 D 키를 입력하면 캐릭터가 오른쪽으로 잘 이동하는가?
| 8 |  | 조작 | Space Bar 키를 입력하면 캐릭터가 점프를 하는가?
| 9 |  | 조작 | Space Bar + W 키를 입력하면 캐릭터가 앞으로 향해 점프하는가?
| 10 |  | 조작 | Space Bar + S 키를 입력하면 캐릭터가 뒤를 향해 점프하는가?
| 11 |  | 조작 | Space Bar + A 키를 입력하면 캐릭터가 왼쪽을 향해 점프하는가?
| 12 |  | 조작 | Space Bar + D 키를 입력하면 캐릭터가 오른쪽을 향해 점프하는가?
| 13 |  | 조작 | W 키와 Shift 키를 동시에 누르면 캐릭터가 앞으로 달려가는가?
| 14 |  | 조작 | S 키와 Shift 키를 동시에 누르면 캐릭터가 뒤로 달려가는가?
| 15 |  | 조작 | A 키와 Shift 키를 동시에 누르면 캐릭터가 왼쪽으로 달려가는가?
| 16 |  | 조작 | D 키와 Shift 키를 동시에 누르면 캐릭터가 오른쪽으로 달려가는가?
| 17 |  | 조작 | 광장에서 마우스 우클릭 후 드래그 시 해당 방향으로 카메라가 이동되는가?
| 18 |  | 조작 | 광장에서 마우스 우클릭 후 드래그 시 해당 방향으로 캐릭터가 시선을 이동하는가?
| 19 |  | 조작 | 상호작용 가능 오브젝트 앞에서 E 키 입력 시 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가?
| 20 |  | 조작 | 앉을 수 있는 오브젝트 앞에서 F 키 입력 시 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가?
| 21 |  | 조작 | 상단 숫자배열 1번키 입력 시 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가?
| 22 |  | 조작 | 상단 숫자배열 2번키 입력 시 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가?
| 23 |  | 조작 | 상단 숫자배열 3번키 입력 시 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가?
| 24 |  | 애니메이션 | 아무런 조작이 없을 때 idle 애니메이션이 적용되었는가?
| 25 |  | 애니메이션 | W 키를 눌러 앞으로 이동할 때 walk 애니메이션이 적용되었는가?
| 26 |  | 애니메이션 | S 키를 눌러 뒤로 이동할 때 walk 애니메이션이 적용되었는가?
| 27 |  | 애니메이션 | A 키를 눌러 왼쪽으로 이동할 때 walk 애니메이션이 적용되었는가?
| 28 |  | 애니메이션 | D 키를 눌러 오른쪽으로 이동할 때 walk 애니메이션이 적용되었는가?
| 29 |  | 애니메이션 | W 키 + Shift 키 눌러 앞으로 달려갈 때 run 애니메이션이 적용되었는가?
| 30 |  | 애니메이션 | S 키 + Shift 키 눌러 뒤로 달려갈 때 run 애니메이션이 적용되었는가?
| 31 |  | 애니메이션 | A 키 + Shift 키 눌러 왼쪽으로 달려갈 때 run 애니메이션이 적용되었는가?
| 32 |  | 애니메이션 | D 키 + Shift 키 눌러 오른쪽으로 달려갈 때 run 애니메이션이 적용되었는가?
| 33 |  | 애니메이션 | 상단 숫자배열 1번키 입력 시 Dance_1 애니메이션이 재생되는가?
| 34 |  | 애니메이션 | 상단 숫자배열 2번키 입력 시 Dance_2 애니메이션이 재생되는가?
| 35 |  | 애니메이션 | 상단 숫자배열 3번키 입력 시 Act_Hello 애니메이션이 재생되는가?
| 36 |  | 효과음 | 기획서에 내용 추가되면 해당 부분 TC 추가 예정
| 37 |  | 예외처리 | 캐릭터 조작 시 광장에 배치된 오브젝트를 뚫는가?
| 38 |  | 예외처리 | 캐릭터 조작 시 맵을 뚫는가?
| 39 | 배경 | 오브젝트 | 광장 구조는 1층과 2층으로 분리되어 있는가?
| 40 |  | 오브젝트 | 광장의 접근 불가 영역에는 PC가 접근 불가한가?
| 41 |  | 오브젝트 | 오브젝트는 공중에 뜨지 않고 다 바닥에 맞게 배치되어 있는가?
| 42 |  | 오브젝트 | 대기실 오브젝트는 상호작용이 가능한가?
| 43 |  | 오브젝트 | 상점 오브젝트는 상호작용이 가능한가?
| 44 |  | 오브젝트 | 뽑기 오브젝트는 상호작용이 가능한가?
| 45 |  | 오브젝트 | 시상대 오브젝트는 상호작용이 가능한가?
| 46 |  | 오브젝트 | 벤치 오브젝트는 상호작용이 가능한가?
| 47 |  | 오브젝트 | 레코드판 오브젝트는 상호작용이 가능한가?
| 48 |  | 오브젝트 | 게시판 오브젝트는 상호작용이 가능한가?
| 49 |  | 오브젝트 | 기능이 없는 오브젝트의 경우 별도의 움직임 없이 잘 배치가 되어 있는가?
| 50 |  | 오브젝트 | 캐릭터 조작 시 건물 및 장식 오브젝트를 통과하지 않는가?
| 51 | 버튼 UI | 조작 | Alt 키를 누르면 화면에 마우스 커서가 표시되는가?
| 52 |  | 조작 | PrtScreen 키 입력 시 스크린샷 촬영이 되는가?
| 53 |  | 조작 | PrtScreen 키 입력 시 촬영된 스크린샷이 기획서에 적힌 경로로 정상 저장이 되는가?
| 54 |  | 조작 | ESC 키 입력 시 일시정지 화면이 표시되는가?
| 55 |  | 공지사항 | 공지사항 버튼 UI가 있는가?
| 56 |  | 공지사항 | 공지사항 버튼 UI 클릭 시 정상적으로 공지사항 UI가 표시되는가?
| 57 |  | 공지사항 | 각각의 해상도마다 공지사항 UI는 정상적으로 표시되는가?
| 58 |  | 공지사항 | 공지사항 UI 내에서 스크립트에는 오탈자가 없는가?
| 59 |  | 공지사항 | 공지사항 내 각각의 칼럼을 클릭하면 상세 화면을 표시하는가?
| 60 |  | 공지사항 | 공지사항 UI 외의 부분을 클릭하면 공지사항이 닫히는가?
| 61 |  | 공지사항 | 공지사항 UI를 표시한 상태에서 ESC 키를 입력하면 공지사항 UI가 닫히는가?
| 62 |  | 우편 | 우편 버튼 UI가 있는가?
| 63 |  | 우편 | 우편 버튼 UI 클릭 시 정상적으로 우편 UI가 표시되는가?
| 64 |  | 우편 | 받은 우편이 있을 경우 우편 버튼에는 NEW 알림이 표시되는가?
| 65 |  | 우편 | 각각의 해상도에 따라 우편 UI는 정상적으로 배치가 되는가?
| 66 |  | 우편 | 우편 UI 내에서 스크립트에는 오탈자가 없는가?
| 67 |  | 우편 | 각 우편을 클릭하면 상세 화면을 정상적으로 표시하는가?
| 68 |  | 우편 | 우편 UI 외를 클릭하면 우편이 닫히는가?
| 69 |  | 우편 | 우편 UI를 표시한 상태에서 ESC 키를 입력하면 우편 UI가 닫히는가?
| 70 |  | 우편 | 확인하지 않은 우편을 확인한 후에는 NEW 알림이 정상적으로 사라지는가?
| 71 |  | 우편 | 수령할 수 있는 아이템을 수령받은 후에 정상적으로 아이템이 지급이 되었는가?
| 72 |  | 우편 | 확인된 우편은 읽음 상태가 되어 있는가?
| 73 |  | 우편 | 확인하지 않은 우편은 읽지 않음 상태가 되어 있는가?
| 74 |  | 일시정지 화면 | 광장 화면에서 ESC를 누르면 일시정지 화면이 표시가 되는가?
| 75 |  | 일시정지 화면 | 관련 기획서 작성 필요
| 76 | 채팅 | UI | Enter 키 입력 시 채팅 UI가 활성화가 되는가?
| 77 |  | UI | 채팅 UI의 위치는 정상적인가?
| 78 |  | UI | 각 해상도에 따라 채팅 UI는 정상적으로 배치되어 있는가?
| 79 |  | UI | 채팅 UI가 활성화된 상태에서 입력 시 정상적으로 입력이 되는가?
| 80 |  | UI | 채팅 전송 시 정상적으로 메시지가 표시되는가?
| 81 |  | UI | 상대방의 채팅 메시지가 정상적으로 표시되는가?
| 82 |  | 기능 | 채팅 입력 시 한글을 정상적으로 표시하는가?
| 83 |  | 기능 | 채팅 입력 시 영어를 정상적으로 표시하는가?
| 84 |  | 기능 | 채팅 입력 시 숫자를 정상적으로 표시하는가?
| 85 |  | 기능 | 채팅 입력 시 특수문자를 정상적으로 표시하는가?
| 86 |  | 기능 | 폰트가 깨지는 문제는 없는가?
| 87 | 상점 | 오브젝트 | 상점 오브젝트는 바닥에 잘 배치가 되었는가?
| 88 |  | UI | 상점 오브젝트에 가까이 가면 상호작용 UI가 표시되는가?
| 89 |  | 기능 | 상점 오브젝트에서 상호작용 키를 입력하면 정상적으로 상점으로 진입이 가능한가?
| 90 |  | 기능 | 상점 이용 후 광장 화면으로 돌아왔을 때 상점 UI는 잘 닫혀있는가?
| 91 | 시상대 | 오브젝트 | 시상대 오브젝트는 바닥에 잘 배치가 되었는가? |  |  |  | 별도 TC 작성 예정 광장에서 진입하는 과정에서만 잘 되는지 체크
| 92 |  | UI | 시상대 오브젝트에 가까이 가면 상호작용 UI가 표시되는가?
| 93 |  | UI | 시상대 오브젝트에서 상호작용 키를 입력하면 정상적으로 다음 이벤트가 발생하는가?
| 94 |  | UI | 시상대 이용 후 광장 화면으로 돌아왔을 때 시상대 UI는 잘 닫혀있는가?
| 95 | 뽑기 | 오브젝트 | 뽑기 오브젝트는 바닥에 잘 배치가 되었는가?
| 96 |  | UI | 뽑기 오브젝트에 가까이 다가가면 상호작용 UI가 표시되는가?
| 97 |  | UI | 뽑기 오브젝트에서 상호작용 키를 입력하면 정상적으로 다음 이벤트가 발생하는가?
| 98 |  | UI | 뽑기 이용 후 광장 화면으로 돌아왔을 때 뽑기 UI는 잘 닫혀있는가?
| 99 | 레코드판 | 오브젝트 | 레코드판 오브젝트는 바닥에 잘 배치가 되었는가?
| 100 |  | UI | 레코드판 오브젝트에 가까이 다가가면 상호작용 UI가 표시되는가?
| 101 |  | UI | 레코드판 오브젝트에서 상호작용 키를 입력하면 정상적으로 다음 이벤트가 발생하는가?
| 102 |  | UI | 레코드판 이용 후 광장 화면으로 돌아왔을 때 레코드판 UI는 잘 닫혀있는가?