## TC 리스트
*** Test Case 작성용 엑셀 시트 *** Test Case 따라서 QA 진행하다가 버그 발생 시 트렐로에 관련 이미지 혹은 영상 첨부와 함께 올려줄 것 *** 여기는 QA 결과만 체크할 거라 담당자 코멘트는 다 트렐로에 할 것
No | 콘텐츠 내용 | 시트 이름 | 상태 | 비고 | 테스트 현황
1 | 로그인, 비밀번호 찾기, 회원가입 | 로그인 TC | 별도 문서 | 이슈 관리는 트렐로 확인 | 완료
2 | 광장 | 광장 TC | 별도 문서 | 2. 광장 TC xlsx 확인
3 | 게임모드 1 | 게임모드 1 TC | 표시 |  | 4/8 진행 예정
4

## 로그인 TC (hidden)
테스트 내용 | 이슈 번호 | 카테고리 | 이슈 내용 | 담당자 | 0319 테스트 결과 | 1차 수정 완료일 | 2차 수정일 | 0322 테스트 결과 | 0327 테스트 결과 | 2차 테스트 코멘트 (지선) | 2차 수정 완료일 | 비고 | 문제 | 해결방안
로그인 화면 | 1 | 회원가입 | UI TEXT 겹침 현상 | 경훈 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 텍스트 ui 설정 수정 | 폰트 다름 | 인풋 필드 그룹에서 플레이스 홀더 온오프
비밀번호 재설정 | 2 |  | 스크립트 줄바꿈 필요 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE | [5 empty] | 디버그 로그에 \n 추가
회원가입 | 3 |  | 회원가입 입력 도중 다른 씬 이동 -> 다시 회원가입 씬으로 들어오면 이전에 입력 내용 남아있는 현상 | 민우, 경훈 | 버그 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | FALSE | TRUE |  |  | 리셋 스크립트 생성 후 필요 버튼 마다 설정
| 4 |  | 아무것도 입력하지 않고 확인 버튼 누르면 확인 버튼 비활성화됨 | 경훈, 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 회원가입 ui에 닉네임 ui 추가 필요
해결 여부 | 5 |  | 비밀번호 조건 미충족 시 확인 버튼 비활성화 | 민우 | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 당장 생각나는건 업데이트에 쓰는건데 현재 확인 버튼은 눌리지만 비밀번호 조건에 맞지 않으면 오류로 뜸 - 디버그 텍스트만 추가??
버그 | 6 |  | 비밀번호 조건 미충족 시 확인 버튼 비활성화 -> 로그인 화면으로 이동 시 스크립트 출력 오류 (회원가입 씬이 아니라 로그인 화면 씬에서 표시되고 있는 현상) |  | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
수정예정 | 7 |  | 회원가입에서 정보 입력하는 화면에서 TAB 기능 안 먹음 | 민우 | 수정완료 |  | 2024.03.25 | FALSE | TRUE |  |  | 의도 맞음 너무 비효율적인 업데이트라 수정 예정
수정완료 | 8 |  | 확인 눌렀을 때 회원가입 안 되는 현상 | 경훈, 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 9 |  | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 별도 작업 예정
| 10 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 11 |  | 어느 항목 하나라도 입력하지 않은 후 [가입하기] 버튼을 누르면 안내 메시지가 정상적으로 표시되는가? | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 12 |  | 모든 항목을 입력하고 [가입하기] 버튼을 누르면 가입 완료 안내 멘트가 정상적으로 표시되는가? | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 13 |  | DB의 User List 에 유저의 항목이 정상적으로 추가가 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | TRUE
| 14 |  | 정상적으로 회원가입한 후 로그인 화면으로 돌아오는가? | 민우 | 버그 |  | 2024.03.22 | FALSE | TRUE
| 15 |  | 인증번호가 오는 계정은 동글이의 꿈 계정이 맞는가?
| 16 |  | 계정 비밀번호 암호화된 거 표시됨 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | FALSE |  |  |  | 의도 맞음, 나중에 수정 필요함
| 17 |  | 로그인 서버 통신 오류 | 성민 | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 기초 통신 복구 | 채팅서버, P2P서버 X
| 18 |  | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 별도 작업 예정
| 19 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 20 |  | 빌드 버전이 정상적으로 표시되어 있는가? | - | 수정 예정 |  |  | FALSE |  |  |  | 추후 별도 추가 예정
| 21 |  | 아이디 및 비밀번호 모두 입력한 후 버튼 누르면 다음 이벤트가 정상 작동하는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 22 |  | 아이디를 잘못 입력했을 시 관련 메시지가 표시되는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 23 |  | 비밀번호를 잘못 입력했을 시 관련 메시지가 표시되는가? |  | 버그 |  |  | TRUE |  |  |  | 서버 수정 후 확인 후 수정
| 24 | 비밀번호 찾기 | UI 요소가 정상적인 자리에 배치되어 있는가? |  | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 25 |  | 각 해상도에 따라 UI 배치가 정상적으로 되는가? |  | 수정 예정 |  |  | FALSE
| 26 |  | 새로운 비밀번호와 비밀번호 재확인이 일치하면 다음 이벤트가 정상적으로 작동하는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 27 |  | 새로운 비밀번호와 비밀번호 재확인이 일치하지 않은 경우 비밀번호 불일치 멘트가 정상적으로 표시되는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE |  | 디버그 텍스트를 화면에 추가해야함
| 28 |  | 변경된 비밀번호가 정상적으로 적용이 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 29 |  | 변경된 비밀번호가 DB에 정상적으로 수정이 되었는가? | 성민 | 버그 |  |  | FALSE
| 30 |  | 가입되지 않은 이메일로도 비밀번호 변경 가능 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 이메일 입력 UI 제거 / 31번 항목 추가
| 31 |  | 이메일 입력 UI 제거가 정상적으로 되었는가? | 경훈 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 이메일 입력 UI 제거
| 32 |  | 다른 씬 이동하고 다시 들어왔을 때 이전 데이터가 남은 현상 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 33 |  | 비밀번호 조건 미충족임에도 불구하고 버튼은 클릭됨 (콘솔에는 변경 완료라고 표시) | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE
| 34 |  | 비밀번호 조건 충족 했음에도 불구하고 비밀번호 변경안됨 | 민우 | 수정완료 | 2024.03.21 |  | TRUE |  |  |  | 해결 됐을지도?
| 35 | 기타 | 같은 이메일에 다른 비밀번호면 로그인 가능 -> 같은 이메일이면 로그인 불가능하게 수정 필요 |  | 재확인
| 36 | 회원가입 | 비밀번호 입력 실패 후 지우고 Shift + 아무 글자 누르면 이전 비밀번호가 나타남 | 경훈 | 재확인 |  |  | FALSE |  | 간헐적 발생 중, 재현 방법 발견 시 수정 |  | 로그인씬 비밀번호칸 (한글로 입력시) 오류 - 경훈
| 37 | 로그인 | 회원가입 후에 로그인 해야 로그인 씬으로 넘어가짐 (그냥 로그인 시 안 됨) |  | 재확인 |  |  | FALSE

## 게임모드 1 TC
콘텐츠 | 이슈 번호 | 카테고리 1 | 카테고리 2 | 내용 | 0415 테스트 결과 | 수정 담당 | 수정여부 | 비고
게임모드 1 | 1 | 대기실 | 기능 | 광장에서 대기실 생성 버튼을 누르면 정상적으로 호스트를 할 수 있는가? | TRUE
| 2 |  |  | 대기실에서 채팅은 정상적으로 주고 받을 수 있는가? | FALSE
| 3 |  |  | 접속 시 유저의 캐릭터는 정상적으로 보여지는가? | FALSE
| 4 |  |  | 접속 시 카메라 위치는 정상적인가? | FALSE
| 5 |  | UI | 대기실 입장 시 좌측 상단에 방 정보가 정상적으로 표시되고 있는가? | FALSE
| 6 |  |  | 방 번호는 6자리의 숫자로 표시되고 있는가? | FALSE
| 7 |  |  | 방 번호 밑의 Copy 버튼을 눌러 방 번호가 정상적으로 복사되는가? | FALSE
| 8 |  |  | 유저가 입장했을 시 채팅에 [(유저닉네임)님이 입장하였습니다.] 멘트가 표시되고 있는가? | FALSE |  |  | 기획서에 내용 추가 필요
| 9 |  |  | 유저의 캐릭터에 각 유저 닉네임이 정상적으로 표시되고 있는가? | FALSE
| 10 |  |  | 유저 닉네임 옆 준비를 나타내는 UI 는 정상적으로 있는가? | FALSE
| 11 |  |  | 유저가 Ready 버튼을 누르면 UI 는 Ready 상태가 되는가? | TRUE
| 12 |  |  | 유저가 Ready 버튼을 누르면 우측 하단의 버튼 UI는 준비 완료 상태가 되는가? | TRUE
| 13 |  |  | 유저가 Ready 상태에서 버튼을 다시 누르면 Ready 상태가 해제되는가? | TRUE
| 14 |  |  | 유저가 Ready 상태에서 버튼을 다시 누르면 우측 하단의 버튼 UI는 준비 완료 상태가 해제되는가? | TRUE
| 15 |  |  | 방장의 닉네임 옆에는 방장 UI가 표시되고 있는가? | FALSE
| 16 |  |  | 유저가 해당 방에서 이탈했을 시 [(유저닉네임) 님이 퇴장하였습니다.] 멘트가 표시되고 있는가? | FALSE |  |  | 기획서에 내용 추가 필요
| 17 |  |  | 우측 상단에 옵션 버튼이 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 18 |  |  | 우측 상단에 친구 버튼이 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 19 |  |  | 각 해상도에 따라 UI의 위치는 정상적인가? | FALSE
| 20 |  |  | Ready 버튼을 누르지 않은 유저가 있을 때 시작 버튼을 누르면 채팅 메시지에 [모든 유저가 준비된 상태에서 게임을 시작할 수 있습니다.] 메시지를 표시하는가? | FALSE |  |  | 기획서에 내용 추가 필요
| 21 |  |  | 호스트 시 화면 우측 하단에 [방 유저 목록] 버튼이 정상적으로 있는가? | FALSE
| 22 |  |  | 호스트 시 화면 우측 하단에 [모드 옵션] 버튼이 정상적으로 있는가? | FALSE |  |  | 커스터마이징뷰는 그냥 Prt 키 눌러서... UI 없애면 안 되나
| 23 |  |  | [방 유저 목록] 버튼 클릭 시 UI에 현재 방에 들어와 있는 유저 리스트가 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 24 |  |  | [방 유저 목록] 버튼 클릭 시 UI에 호스트 정보가 정상적으로 표시되고 있는가? | FALSE
| 25 |  |  | [방 유저 목록] 버튼 클릭 시 유저 옆 강제 퇴장 버튼이 정상적으로 표시되어 있는가? | FALSE
| 26 |  |  | 강제 퇴장 버튼 클릭 시 정상적으로 퇴장이 처리되는가? | FALSE
| 27 |  |  | 비어 있는 자리가 있을 시, [+] 버튼을 눌러 친구를 초대할 수 있는가? | FALSE
| 28 |  |  | 닫는 방법 쓰기 | FALSE |  |  | 어떻게 닫음?
| 29 |  |  | [모드 옵션] 버튼 클릭 시 UI에 현재 방의 게임 모드가 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 30 |  |  | [모드 옵션] 버튼 클릭 시 UI에 현재 설정한 플레이 라운드 수를 정상적으로 표시하는가? | FALSE |  |  | 어떻게 닫음?
| 31 |  |  | 닫는 방법 쓰기 | FALSE
| 32 |  | 채팅 | Enter 키 입력 시 채팅창이 활성화 되는가? | FALSE |  |  | 채팅 욕설 필터 어떻게 할 건지
| 33 |  |  | 채팅 메시지 입력 후 전송 시 채팅 UI에 표시되는가? | FALSE
| 34 |  |  | 채팅 메시지 전송 후 유저 캐릭터의 상단에 말풍선 UI가 표시되는가? | FALSE
| 35 |  |  | 채팅 메시지 말풍선 UI는 닉네임과 준비 UI보다 앞에 표시되는가? | FALSE
| 36 |  | 조작 | W, A, S, D 키를 입력하여 캐릭터를 조작할 수 있는가? | TRUE
| 37 |  |  | 상호작용이 가능한 오브젝트 앞으로 이동하면 상호작용을 안내하는 UI가 표시되는가? | TRUE
| 38 |  | 커스터마이징 | 대기실은 유저가 커스터마이징 하지 않았을 시 디폴트 커스터마이즈가 적용되어 있는가? | FALSE
| 39 |  |  | 호스트 유저가 룸 커스터마이징을 한 경우, 정상적으로 적용이 되어 있는가? | FALSE
| 40 |  | 대기실 오브젝트 상호작용 | 그림 오브젝트 3종을 F 키로 눌러 정상적으로 상호작용이 가능한가? | FALSE
| 41 |  |  | 그림 오브젝트 3종을 상호작용 시 그림이 확대되는 UI가 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 42 |  |  | 그림 오브젝트 3종을 상호작용 시 그림의 제목도 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 43 |  |  | 그림 오브젝트 3종을 상호작용 도중, ESC 키 입력 시 해당 UI를 닫고 대기실로 돌아가는가? | FALSE
| 44 |  |  | 그림 오브젝트 3종을 상호작용 도중, 닫기 버튼 클릭 시 해당 UI를 닫고 대기실로 돌아가는가? | FALSE
| 45 |  |  | 옷장 오브젝트 1종을 F 키로 눌러 정상적으로 상호작용이 가능한가? | FALSE
| 46 |  |  | 유저는 Ready 를 해제한 상태에서 옷장 오브젝트 이용할 수 있는가? | FALSE
| 47 |  |  | 유저가 Ready 를 한 상태에서 옷장 오브젝트 이용 시, 채팅 메시지에 [준비 해제 후 이용할 수 있습니다.] 멘트가 표시되는가? | FALSE
| 48 |  |  | 39번 멘트를 표시할 때 행동을 시도한 유저에게만 멘트가 표시되는가? (다른 유저에게 표시되면 안 됨) | FALSE
| 49 | 플레이 준비 | 인원 수 | 유저가 4명 이상 있을 시 정상적으로 게임 시작이 가능한가? |  |  |  | 인원 수 적용 후 확인 예정
| 50 |  |  | 유저가 8명 이하 있을 시 정상적으로 게임 시작이 가능한가?
| 51 |  |  | 유저가 최대 인원 8명인 방이 되었을 시, 다른 유저가 입장 불가능한가?
| 52 |  | UI | 모든 유저가 준비가 되었을 시 시작 버튼이 정상적으로 활성화가 되는가? | TRUE
| 53 |  |  | 준비된 사람의 수 UI가 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 54 |  |  | 준비된 사람의 수 UI에 정보가 변경이 있으면 정상적으로 반영이 되는가? | FALSE
| 55 |  |  | 유저 중 한 명이라도 준비가 되어 있지 않을 시 버튼이 정상적으로 비활성화가 되는가? | TRUE
| 56 |  | 시작 | 모든 유저가 준비가 되었을 시 시작 버튼을 누르면 정상적으로 플레이를 시작하는가? | TRUE
| 57 |  |  | 정상적으로 게임 시작이 되는가? | TRUE
| 58 | 게임 시작 | 시작 대기 UI | [잠시 후 게임이 시작됩니다.] 메시지를 정상적으로 표시하는가? | TRUE
| 59 |  |  | 5초 카운트다운이 정상적으로 되고 있는가? | TRUE
| 60 |  |  | 중간에 이탈한 유저가 있어도 5초 카운트다운은 정상적으로 되는가? | TRUE
| 61 |  |  | 시작 대기 UI가 표시되는 동안 유저 순서가 선정되고 있는가? | FALSE
| 62 |  | 유저 순서 선정 | 시스템 내부적으로 유저의 순서는 랜덤으로 지정이 되는가? | FALSE
| 63 |  |  | 랜덤으로 지정 시 유저가 중복 순서를 받게 되진 않는가? (한 라운드 당 1인당 한 번은 키워드를 입력할 수 있어야 함) | FALSE
| 64 |  | 라운드 시작 UI | 라운드 시작 UI가 표시되는가? | TRUE
| 65 |  |  | 라운드 시작 UI에 들어간 스크립트에는 오탈자가 없는가? | TRUE
| 66 |  |  | 라운드는 정상적으로 표시되는가? | TRUE
| 67 |  |  | 순서는 정상적으로 표시되는가? | TRUE
| 68 | 출제 중 | 출제자 | UI는 화면 중앙에 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 69 |  |  | 가이드 이미지는 정상적으로 표시되고 있는가? | FALSE
| 70 |  |  | 가이드 UI 내 스크립트는 오탈자가 없는가? | FALSE
| 71 |  |  | 카운트다운은 정상적으로 되고 있는가? | FALSE
| 72 |  |  | 입력 UI에는 정상적으로 데이터가 입력되는가? | FALSE
| 73 |  |  | 키워드 입력 후 Enter 키 입력 시 정상적으로 입력 키워드로 저장되는가? | FALSE
| 74 |  |  | 카운트다운이 다 되었을 시 입력되는 키워드가 없으면 랜덤으로 지정되는가? | FALSE
| 75 |  |  | 카운트다운이 10초 남았을 시 카운트다운 컬러는 붉은색을 표시하는가? | FALSE
| 76 |  |  | 각 해상도에 따라 UI의 위치는 정상적인가? | FALSE
| 77 |  | 정답자 | 출제자가 키워드 입력하고 있는 동안 게임룸에서 캐릭터를 조작할 수 있는가? | FALSE
| 78 |  |  | 출제자가 키워드를 입력하고 있는 동안 화면 상단에 안내 텍스트를 표시하는가? | FALSE
| 79 |  |  | 츨제자가 키워드를 입력하는 동안 안내 텍스트에 출제자 닉네임이 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 80 |  |  | 대기하는 동안 그림 오브젝트를 상호작용할 수 있는가? | FALSE
| 81 |  |  | 대기하는 동안 그림 오브젝트 상호작용 후 정상적으로 UI를 볼 수 있는가? | FALSE
| 82 |  |  | 대기하는 동안 그림 오브젝트 상호작용 후 닫기 버튼을 누르면 게임룸으로 돌아오는가? | FALSE
| 83 |  | 예외처리 | 정답자가 대기하는 동안 그림 오브젝트 UI를 활성화한 상태에서 첫번째 라운드 UI로 넘어가는 경우, 그림 UI는 강제로 닫히는가? | FALSE
| 84 | 플레이 | UI | 플레이 화면 UI는 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 85 |  |  | 키워드 입력 후 Enter 키 입력 시 정답 유무를 확인할 수 있는가? | FALSE
| 86 |  |  | 키워드 입력 후 Enter 버튼 입력 시 정답 유무를 확인할 수 있는가? | FALSE
| 87 |  |  | 출제자의 경우 입력 UI에 입력 시 채팅의 기능을 지니는가? | FALSE
| 88 |  |  | 정답 입력 시 [정답!] UI를 표시하는가? | FALSE
| 89 |  |  | 오답 입력 시 [오답!] UI를 표시하는가? | FALSE
| 90 |  |  | 정답을 맞힌 유저가 다시 정답을 입력하면 채팅창에 [이미 정답을 입력하였습니다.] 멘트로 교체하여 표시하는가? | FALSE
| 91 |  |  | 출제자가 정답을 입력하면 채팅창에 [문제의 정답은 무엇일까요?] 멘트로 교체되어 표시하는가? | FALSE
| 92 |  |  | 해당 방에 들어가 있는 유저들의 프로필이 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 93 |  |  | 유저의 닉네임과 각 유저의 점수가 정상적으로 표시되는가? | FALSE
| 94 |  |  | 본인의 프로필은 항상 왼쪽 상단에 고정되어 있는가? | FALSE
| 95 |  |  | 우측 상단에 있는 랭킹 UI에 마우스 커서를 올리면 랭킹 툴팁이 표시되는가? | FALSE
| 96 |  |  | 랭킹 툴팁 UI는 매 라운드마다 정상적으로 갱신되는가? | FALSE
| 97 |  |  | 유저의 점수에 따른 등수가 정상적으로 반영되는가? | FALSE
| 98 |  |  | 같은 점수가 있을 경우에도 등수가 정상적으로 처리되는가? | FALSE
| 99 |  |  | 랭킹에 측정되는 점수는 매 라운드마다 누적되는가? | FALSE
| 100 |  |  | 랭킹 UI에 마우스 커서를 내리면 랭킹 툴팁 UI가 사라지는가? | FALSE
| 101 |  |  | 각 해상도에 따라 UI의 위치는 정상적인가? | FALSE
| 102 |  |  | 오른쪽에 프로필이 배치된 유저의 경우 채팅 UI가 왼쪽에 표시되는가? | FALSE
| 103 |  |  | 왼쪽에 프로필이 배치된 유저의 경우 채팅 UI가 오른쪽에 표시되는가? | FALSE
| 104 |  |  | 본인이 입력한 채팅의 말풍선과 다른 유저가 입력한 채팅의 말풍선 UI의 아웃라인 컬러가 구분이 되는가? | FALSE
| 105 |  |  | 정답이 아닌 키워드가 입력된 경우 채팅 UI에 표시되는가? | FALSE
| 106 |  |  | 정답 키워드를 입력했을 시 정답 키워드 대신 [정답을 입력하였습니다!] 문구로 대체되어 출력되는가? | FALSE
| 107 |  |  | 정답을 이미 맞힌 유저의 채팅 UI는 회색으로 처리되는가? | FALSE
| 108 |  |  | 출제자의 채팅 UI는 회색으로 처리되는가? | FALSE
| 109 |  |  | 화면 중앙에 있는 채팅 버튼을 누르면 좌측 하단에 채팅 기본 UI가 표시되는가? | FALSE
| 110 |  |  | 채팅 기본 UI는 해당 방에서 입력한 채팅 내용을 표시하는가? | FALSE
| 111 |  | 기능 | 정답을 맞혔을 시 포인트를 획득하는가? | FALSE
| 112 |  |  | 등수에 따라 포인트를 획득하는가? | FALSE
| 113 |  |  | 게임을 새로 시작할 때마다 포인트는 0점으로 고정되는가? | FALSE
| 114 |  |  | 라운드가 끝날 때마다 포인트는 누적이 되고 있는가? | FALSE
| 115 |  |  | 빨리 정답을 맞힌 경우에는 높은 점수를 얻고 있는가? | FALSE
| 116 |  |  | 제일 느리게 정답을 맞힌 경우에는 낮은 점수를 얻고 있는가? | FALSE
| 117 |  |  | 정답을 맞히지 못한 경우는 점수를 획득하지 않고 있는가? | FALSE
| 118 |  |  | 욕설 입력 시 필터링 되고 있는가? | FALSE
| 119 |  |  | 정답 입력 시 포인트를 정상적으로 얻는가? | FALSE
| 120 |  |  | 오답 입력 시 포인트를 획득하지 못하고 있는가? | FALSE
| 121 |  |  | 옵션으로 선택한 라운드 수만큼 정상적으로 진행하는가? | FALSE
| 122 |  | 라운드 종료 | 라운드 종료 시 첫번째 라운드 결산 UI를 정상적으로 표시하는가? | FALSE
| 123 |  |  | 등수, 닉네임, 점수를 정상적으로 표시하고 있는가? | FALSE
| 124 |  |  | 30초 후에 UI를 닫고 다음 라운드 시작 대기 상태로 넘어가는가? | FALSE
| 125 |  |  | 확인 버튼 누르면 UI를 닫고 다음 라운드 시작 대기 상태로 넘어가는가? | FALSE
| 126 |  |  | 같은 점수가 있을 경우에도 등수가 정상적으로 처리되는가? | FALSE
| 127 |  | 예외처리 | 시작하자마자 한 명의 유저라도 강제 종료했을 경우, 감소된 유저의 수만큼 제외하여 순서를 표시하고 있는가? | FALSE
| 128 |  |  | 플레이 도중 한 명의 유저라도 게임을 이탈했을 시 게임 시작 전 선정된 유저의 순서에 적힌 닉네임과 실제 닉네임을 비교하고, 없을 경우 다음 순서의 유저로 넘어가는가? | FALSE
| 129 |  |  | 출제자가 이탈했을 시, 제한시간을 끝까지 보낸 후 랜덤으로 키워드를 출제하는가? | FALSE
| 130 | 게임 종료 |  | 게임 종료 시 UI를 정상적으로 표시하는가? | FALSE
| 131 |  |  | 모든 라운드에서 합산된 점수가 표시되는가? | FALSE
| 132 |  |  | 각 유저가 획득한 점수가 표시되는가? | FALSE
| 133 |  |  | 점수를 기반으로 하여 등수가 지정되었는가? | FALSE
| 134 |  |  | 같은 점수가 있을 경우에도 등수가 정상적으로 처리되는가? | FALSE
| 135 |  |  | 확인 버튼 누르면 보상이 있을 경우 보상을 획득하고 정상적으로 게임 대기실로 오는가? | FALSE